四川省地方志理论研究课题进展表

2016年8月9日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 课题名称 | 课题单位及负责人 | 经费预算 | | 课题进展 | 拟结题时间 |
| 总额 | 已拨付 |
| 1 | 四川省藏区杰出历史人物选录 | 四川省地方志工作办公室（李海毅） | 0.3 |  | 档案资料、田野调查资料筛选整理 | 2016年12月 |
| 2 | 数字方志馆的高效运用及其数据安全研究 | 成都市地方志编纂委员会办公室（唐远波） | 0.3 |  | 现有系统及数据特征分析 | 2017年4月 |
| 3 | 华西坝记忆口述史 | 成都市武侯区地方志办公室（杨青林） | 0.5 | 5月拨付0.2 | 《华西坝记忆》核稿（二稿） | 2016年12月 |
| 4 | 嘉庆《郫县志》之于近代巴蜀文化研究之价值 | 成都市郫县党史地方志办公室（李佳佳） | 0.2 |  | 课题提纲已拟定完毕，但现课题负责人员已休产假，课题需推迟完成 | 2017年上半年 |
| 5 | 第二轮三级志书编纂工作经验及规律研究 | 自贡市地方志工作办公室（陈思禄） | 0.3 |  | 正在开展调查研究，收集相关资料 | 2016年12月 |
| 6 | 攀枝花土司历史文化课题研究 | 攀枝花市地方志办公室（赵孝云） | 1 | 5月拨付0.4 | 撰写阶段 | 2016年12月 |
| 7 | 地方志围绕中心服务大局的实现途径研究 | 泸州市地方志办公室（邱俊） | 0.3 |  | 初稿撰写 | 2016年12月 |
| 8 | 纳溪百年老宅研究 | 泸州市纳溪区区志办（秦礼） | 0.5 | 5月拨付0.2 | 初稿撰写 | 2016年12月 |
| 9 | 新旧志书体例变化研究 | 泸州市合江县地方志办公室（杜元高） | 0.2 |  | 初稿撰写 | 2016年12月 |
| 10 | 绵阳市特色乡镇及乡镇志编纂研究 | 绵阳市地方志办公室（余正道） | 0.3 |  | 调研撰写阶段 | 2016年12月 |
| 11 | 县区综合年鉴精品化策略研究 | 绵阳市地方志办公室（余正道 | 0.3 |  | 完成大纲、部分内容正在实践和调研中 | 2016年12月 |
| 12 | 地方志工作围绕中心服务大局实现途径研究 | 内江市地方志办公室（余崇威） | 0.3 |  | 调研撰写阶段 | 9月底 |
| 13 | 内江县风土志研究----以《从文家书·川行书简》为例 | 内江市东兴区志办（王瑶） | 0.5 | 5月拨付0.2 | 调研撰写阶段 | 2016年12月 |
| 14 | 县级年鉴编纂工作 | 内江市威远县史志办公室（冷国文） | 0.2 |  | 调研撰写阶段 | 2016年12月 |
| 15 | 第二轮三级志书编纂工作经验及规律研究 | 内江市威远县史志办公室（刘斌杰） | 0.2 |  | 调研撰写阶段 | 2016年12月 |
| 16 | 市级方志馆建设研究----以南充市方志馆建设为例 | 南充市地方志办公室（夏建平） | 0.3 |  | 收集资料，撰写初稿 | 2016年12月 |
| 17 | 二轮志书编纂组织与管理研究 | 南充市地方志办公室（夏建平） | 0.3 |  | 收集资料，撰写初稿 | 2016年12月 |
| 18 | 《广安古代廉吏》 | 广安市地方志办公室（谯小松） | 1 | 5月拨付0.4 | 已完成，2016年5月四川科技出版社出版，20万字 | 2016年6月 |
| 19 | 广安古代名宦对当前选人用人的启示 | 广安市地方志办公室（谯小松） | 0.3 |  | 已完成，《巴蜀史志》第6期（2015年12月） | 2016年12月 |
| 20 | 第二轮县志编纂工作经验及规律研究 | 达州市开江县地方志办公室（丁宣林） | 0.2 |  | 领导变动，申请取消 |  |
| 21 | 新方志人才素质构成、能力培养研究 | 巴中市平昌县地方志办公室（方友先） | 0.2 |  | 1-6月按计划完成准备、交流学习等，进入总结提升阶段 | 2016年12月底 |
| 22 | 地方综合年鉴质量计划与控制研究 | 雅安市地方志工作办公室（耿俊杰） | 0.3 |  | 理论准备 | 2017年12月 |
| 23 | 县级方志馆建设与应用初探 | 荥经县地方志工作办公室（李华林） | 0.2 |  | 确定研究方向，组成课题小组，形成研究方案，并初步完成资料收集。 | 2016年12月 |
| 24 | 刍议地情资源开发与利用 | 眉山市地方志办公室（刘光伟） | 0.3 |  | 资料收集整理阶段 | 2016年12月 |
| 25 | 试析“依法治志” | 眉山市地方志办公室（杨文） | 0.3 |  | 资料收集整理阶段 | 2016年12月 |
| 26 | 地情资源开发利用研究 | 资阳市简阳市简阳市地方志办公室（甘立德） | 0.2 |  | 资料收集阶段 | 2017年9月 |
| 27 | 历史上唯一的进士总兵张任学研究 | 资阳市安岳县地方志办公室（龙永红） | 0.2 |  | 初稿撰写 | 2016年12月 |
| 28 | 俄亚纳西族民俗文化调查与研究 | 凉山州木里县藏族自治县党史与地方志办公室（曾英奎） | 0.3 |  | 收集课题相关资料并进行实地调查 | 2016年11月中旬 |
| 29 | 《刘文辉在西康》地情书籍开发 | 甘孜州地主志办公室（刘启蓉） | 5 | 5月拨付5 | 现更名为《西康风云—刘文辉在西康的传奇人生》进入二审 | 2016年12月 |
| 30 | 《尹昌衡西征》地情书籍开发 | 甘孜州地主志办公室（刘启蓉） | 4 | 5月拨付4 | 现更名为《西征骁将尹昌衡》二审结束交专家审稿 | 2016年12月 |
| 31 | 《义敦县志》编纂 | 甘孜州巴塘县地方志办公室（唐定太） | 1 | 5月拨付1 | 全书共45万字，2016年4月出版发行 | 2016年12月 |